## ОЛЕГУ
Дата | Задача | приоритет | Исполнитель | комментарий
2019-08-10 | Заполнение карточек товаров - индивидуальная инф, схемы, видео | 1 | Стас | работа на финише
| Проверка ассортимента по прайс листу "0" | 1 | Стас
| покупка в кредит | 1 | Олег | подключить модуль, настроить в карточке, добавить способ в корзине
| Сделать привязку похожие товары + сопутствующие товары | 1 | Олег | ширина - тип - цвет
| Проверить все инфоразделы | 1 | Стас+Лиза
| Сделать схемы в карточки, разместить в карточках |  | Стас+Лиза
| Сделать фильтр вывести свойства | 1 | Олег
| Подарок при покупке (как на шаблоренсе) |  | Олег
| Подарок (сертификат на 500, 1000, 2000, 3000 руб) | 2 | Олег - Лиза | Лиза дизайн, Олег функционал
| Раздел контакты настроить карту привязать карту ВИЗА | 1 | Олег | сделано
| Прогрузить Гарантия 5 лет |  | Олег
| Сделать в карточке товаров - описание - подробные характеристики (6 свойств с возможностью смотреть подробнее (развернуть-свернуть)) |  | Олег | вывести свойства по приоритету (ширина, глубина, длина, газ-контроль, функции, объем духовки, гарантия)
| Настройки фидов для маркета, гудс, озон и т.д. |  | Олег | первостепенно Яндекс Маркет, гудс
| Настроить формы обратной связи + подключить почты для уведомлений |  | Олег
| Убрать гет параметры в файле выгрузке |  | Олег
| Оформить в карточке Брак упаковки как на ЯМ. Выгрузка брак упаковки на ЯМ | 0 | Олег | в работе... Для симфера и шаба
| СЕО Настройки: |  | Олег - компасвебб | в работе
| Подключить коллтач на сайт | 1 | колл-тач Полина - Олег
| Синхронизация с 1С - заказы с сайта в 1С | 1 | Олег - Михаил
| В корзине - добавить способ доставки - "Доставка в регионы РФ". Доставка курьерам (стоимость 500 руб), не верно - настроить стоимость по тарифу (см. раздел Оплата и доставка). При самовывозе - скидка 300 руб…(минус 300 руб автоматизировать при заказе) | 1 | Олег | доработка корзины
| Добавить раздел "Уцененые товары" | 1 | Олег | в данный раздел должны попадать товары с браком упаковки
| Добавить статью описание "Что такое уцененные товары?" - с иллюстрациями и описанием | 2 | Стас - Олег
| В шапке сайта прописать правильный график работы | 1 | Олег
| Контекстная реклама (Яндекс Директ, GOOGLE.ADWORDS). Подключить прочие площадки, надави, прайс ру, е-каталог, тиу.ру ( | 2 | Полина | перенос и подключение
| Подключить автоматическую синзронизацию по АПИ с транспортными компаниями для автоматического определения стоимости | 3 | Олег | получение ключа АПИ (габариты в:ш:г; вес товара) и другие требования ТК
| Добавить сопутствующие товары |  | Олег | Кастрюли, скороводки, противени, формы для запекания прихватки и др.
| Подготовить подарки! С сентября дадим подарки : половники духовка, сумки плитам, фартуки мини-печам, поверхности и вытяжки. Если у клиента комплект, дадим ещё другие. | 1 | Олег-Лиза
Подвал доработки, блок "Поддержка" | Добавить раздел "Оплата и доставка" (ссылка) | 1 | Стас - Олег
| Добавить раздел "Возврат и обмен" (создать и оформить) | 1 | Стас - Олег
| Добавить раздел "Гарантия и сервис" (создать и оформить) | 1 | Стас - Олег
| Добавить раздел "Сервисные центры" (ссылка) | 1 | Стас - Олег
| Добавить раздел "Установка и монтаж" - он же в меню шапки сайта будет (создать и оформить) | 1 | Стас - Олег
| Добавить раздел "Задать вопрос"…он же будет "Горячая линия" ((создать и оформить) | 1 | Стас - Олег
Подвал доработки, блок "Компания" | О компании (ссылка) | 1 | Стас - Олег
| Преимущества (ссылка в раздел Техника) | 1 | Стас - Олег
| Спецпредложения (ссылка в раздел спецпредложения) | 1 | Стас - Олег
| Новости (ссылка) | 1 | Стас - Олег
| Контакты (ссылка) | 1 | Стас - Олег
| Уцененные товары (создать - ссылка) | 1 | Стас - Олег
| Договор купли-продажи (создать раздел и опубликовать) | 1 | Стас - Олег
Подвал "Каталоги" | Каталог сайта (создать и оформить) | 2 | Стас - Олег
| Каталоги в PDF (создать и оформить) | 2 | Стас - Олег
Режим работы: | Создать в подвале - поправить в шапке Пнд-Птц 9.00-21.00; Сбт-Вск 11.00-20.00. Указать телефон | 1 | Олег
Подвал "Соц сети" | Активировать входы в соц. Сети - Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм, ОК, Ютуб | 2 | Лиза (доступы) - Олег
Подвал | Добавить иконку рейтинга Яндекс маркета |  | Олег
Доработки главной страницы | Разработать баннеры акций (действующих и планируемых на перед) и добавить на главную. На сентябрь: С сентября дадим подарки : половники духовка, сумки плитам, фартуки мини-печам, поверхности и вытяжки. Если у клиента комплект, дадим ещё другие. | 1 | Лиза-Стас
| Добавить новинки, хиты продаж…проработать Рекомендуем | 1 | Руслан-Стас
| Блок "Товары, которые делают жизнь проще" - ссылки в раздел(ы) | 1 | Стас
| Блок (внизу) - Другое, создать баннер с сылкой в раздел "Электронные каталоги". Оформить страницу (пример с cайта grohe). Все каталоги на диске есть. | 2 | Стас-Олег
| Горячая линия - создать и оформить (ссылка в раздел). Планируем страницу для обратной связи. Подробнее ТЗ опишу перед тем, как приступать | 2 | Стас-Олег
| Раздел Рецепты - создать и оформить….новостной блок с рецептами | 1 | Стас-Олег-Лиза (Рецепты)
| Раздел Сервис - ссылка в раздел Сервисные центры | 1 | Стас
Раздел контакты | Обновить фото магазина Ветрина. Добавить информцию, как добраться | 1 | Стас-Лиза
Оплата и доставка | Скучный текст - оформить поинтернесннее, проиллюстрировать способы оплаты. Добавыить калькуляторы расчета доставки (СДЕК и Деловые Линии) | 2 | Стас-Олег
Карточка товаров | Свойства товаров - доработать. Олегу вывести все по списку (в телеге скидывал) и оформить как на ОЗОНе (в 2 ряда). Свойства (брутто) для ТК…найти и заполнить (нужно для синхронизации). | 2 | Стас - Олег
| Разработать коллекции и заполнить свойство |  | Забулла, Нурсултан-Олег, Стас
| Сделать раздел (Рекомендации производителя (похожие товары)…привязка будет к коллекциям) | 1
| Сопутствующие товары - посуда, банки склянки т.п. | 2 | Олег, Стас
| Вывести информацию - Срок поставки, Стоимость доставки | 1 | Олег
| Сертификат симфершоп официальны представитель - Разместить на главной и в карточках | 1 | Лиза - Олег, Стас